# Estimación de Costos del Proyecto MetaFit

## 1. Descripción general

La estimación de costos del proyecto MetaFit se realiza con base en el tiempo de desarrollo, los recursos humanos involucrados y los recursos tecnológicos necesarios.

El equipo de trabajo está conformado por cinco integrantes con roles predominantes, organizados bajo un enfoque multifuncional, donde cada miembro puede apoyar en distintas fases, pero mantiene una responsabilidad principal.

## 2. Equipo de trabajo

| Integrante | Rol principal |
| --- | --- |
| Juan Sebastián | Líder técnico / Backend |
| Sofía | Backend |
| Isabella | Analista |
| Carlos | Frontend |
| Kevin | Frontend |

## 3. Fases del proyecto y duración

| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Análisis | 20 días |
| Diseño | 15 días |
| Desarrollo | 40 días |
| Pruebas | 15 días |
| Implementación | 10 días |
| Total | 100 días |

## 4. Tarifas estimadas por rol (considerado como junior)

| Rol | Pago diario |
| --- | --- |
| Backend | $80.000 |
| Frontend | $75.000 |
| Analista | $70.000 |

## 5. Estimación de costos por fase

### 5.1 Fase de Análisis (20 días)

Participación:

- Analista: 100%

- Backend (2): 50%

- Frontend (2): 50%

Cálculo:

- Analista: 20 × 70.000 = $1.400.000

- Backend (2 × 10 días): 20 × 80.000 = $1.600.000

- Frontend (2 × 10 días): 20 × 75.000 = $1.500.000

Subtotal Análisis: $4.500.000

### 5.2 Fase de Diseño (15 días)

Participación:

- Analista: 100%

- Backend (2): 70%

- Frontend (2): 70%

Cálculo:

- Analista: 15 × 70.000 = $1.050.000

- Backend (2 × 10.5 días): 21 × 80.000 = $1.680.000

- Frontend (2 × 10.5 días): 21 × 75.000 = $1.575.000

Subtotal Diseño: $4.305.000

### 5.3 Fase de Desarrollo (40 días)

Participación:

- Backend (2): 100%

- Frontend (2): 100%

- Analista: 30%

Cálculo:

- Backend: 2 × 40 × 80.000 = $6.400.000

- Frontend: 2 × 40 × 75.000 = $6.000.000

- Analista (12 días): 12 × 70.000 = $840.000

Subtotal Desarrollo: $13.240.000

### 5.4 Fase de Pruebas (15 días)

Participación:

- Frontend (2): 50%

- Backend (2): 50%

- Analista: 50%

Cálculo:

- Backend (2 × 7.5 días): 15 × 80.000 = $1.200.000

- Frontend (2 × 7.5 días): 15 × 75.000 = $1.125.000

- Analista (7.5 días): 7.5 × 70.000 = $525.000

Subtotal Pruebas: $2.850.000

5.5 Fase de Implementación (10 días)

Participación:

- Todos: 50%

Cálculo:

- Backend (2 × 5 días): 10 × 80.000 = $800.000

- Frontend (2 × 5 días): 10 × 75.000 = $750.000

- Analista (5 días): 5 × 70.000 = $350.000

Subtotal Implementación: $1.900.000

## 6. Costos de recursos tecnológicos

| Recurso | Costo estimado |
| --- | --- |
| Alquiler de equipos (5 personas) | $1.000.000 |
| Servicio de internet | $300.000 |
| Hosting / servicios backend | $500.000 |

Subtotal Tecnología: $1.800.000

## 7. Costo total del proyecto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costos humanos | $26.795.000 |
| Costos tecnológicos | $1.800.000 |
| Total general | $28.595.000 |

## 8. Justificación

La estimación se realizó considerando:

- Un equipo de trabajo con roles definidos pero enfoque multifuncional.

- Pagos por fase según el nivel de participación de cada rol.

- Tarifas correspondientes a perfiles junior debido al contexto académico.

- Distribución del tiempo basada en la complejidad del sistema, incluyendo módulos como gestión de afiliados, generación automática de planes, seguimiento de progreso y reportes.

Adicionalmente, se considera que las fases de desarrollo, pruebas e implementación requieren mayor esfuerzo debido a que actualmente el proyecto presenta pendientes en la construcción de la API REST, integración entre frontend y backend, y ejecución de pruebas.