## Hoja1
OBJ. ESP | MÓDULO |  | COD HU | HISTORIAS DE USUARIO | ADMINISTRADOR | RECEPCIONISTA | ENTRENADOR | AFILIADO | WEB | MÓVIIL | Fecha Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | Avance (%) | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  | CRUD | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollar un módulo de gestión de usuarios administrativos para administrar el personal mediante roles y permisos. | Gestión de usuarios administrativos |  | HU01 | Como usuario del sistema (Administrador, Recepcionista, Entrenador o Afiliado), quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones según mi rol. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | [12 empty] | 1. Se muestra el formulario de inicio de sesión (correo y contraseña). 2. Con credenciales válidas se accede a la app (Home). 3. Con credenciales inválidas se muestra un mensaje de error claro y no se accede. 4. La sesión queda persistida al cerrar y reabrir la app. | bar: JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1
|  |  | HU02 | Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta cuando termino de usar el sistema. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Carlos Rodrigues | 100% | [12 empty] | 1. Existe una opción de cerrar sesión accesible desde el menú. 2. Al confirmar, se limpian token y datos de sesión almacenados. 3. Tras cerrar sesión se redirige a la pantalla de Login. 4. No es posible acceder a pantallas privadas sin estar autenticado. | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  |  | HU03 | Como Afiliado, quiero consultar el sitio público de MetaFit y descargar la aplicación móvil (APK), para instalarla en mi dispositivo. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU04 | Como Administrador, quiero listar el personal del gimnasio, para conocer quiénes tienen acceso al sistema. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  | Create (Crear, Registrar) | HU05 | Como Administrador, quiero registrar un usuario del personal con nombre, correo, contraseña, rol y estado, para otorgarle acceso al sistema. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU06 | Como Administrador, quiero consultar la información de un usuario del personal, para revisar sus datos y estado. [PARCIAL: backend y Postman implementados (GET /usuarios/:id); en la web el detalle se muestra en la tabla sin vista dedicada] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  | 90%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU07 | Como Administrador, quiero editar los datos de un usuario del personal, para mantener su información actualizada (el sistema impide desactivarse o cambiarse el propio rol). | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU08 | Como Administrador, quiero eliminar un usuario del personal, para retirar del sistema a quien ya no labora en el gimnasio (no se permite eliminarse a uno mismo). | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU54 | Como Administrador, quiero ver los KPIs del gimnasio (afiliados totales, activos, ciclos en curso, con restricciones, ingresos y pagos registrados), para tomar decisiones. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU55 | Como Administrador, quiero ver las gráficas de distribución por objetivo, evolución de afiliados, restricciones y niveles, para analizar el estado del gimnasio. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU58 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero ver notificaciones contextuales (membresías por vencer, pagos del día, afiliados sin plan, entre otras), para actuar a tiempo. [PARCIAL: solo existe la campana de notificaciones en el encabezado de la web, sin página dedicada] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 90%
Desarrollar un módulo de gestión de afiliados para centralizar el registro y actualización de su información. | Gestión de afiliados | Read (Consultar, Listar). Todos | HU09 | Como Administrador o Recepcionista, quiero listar los afiliados con su objetivo, nivel, días de entrenamiento y estado, para gestionar su información. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU10 | Como Recepcionista o Administrador, quiero registrar un afiliado con sus datos personales y físicos, para crear su cuenta de acceso (se genera contraseña temporal si no se indica). | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU11 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero consultar el detalle de un afiliado (estado de cuenta, progreso físico y ciclo activo), para atenderlo adecuadamente. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU12 | Como Recepcionista o Administrador, quiero editar los datos de un afiliado, para corregir y actualizar su información. [Observación: en la web el botón Editar se muestra a todos los roles] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU13 | Como Administrador, quiero eliminar un afiliado, para depurar el sistema; la base de datos impide eliminar si tiene registros asociados. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU14 | Como Afiliado, quiero consultar mi perfil (datos personales, ciclo y restricciones) desde la app móvil, para conocer mi información de registro. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado ve sus datos personales (nombres, apellidos, correo, teléfono, edad). 2. Se muestran peso, altura e IMC reales desde la base de datos. 3. Se puede editar peso, altura, teléfono y correo desde la pantalla Perfil. 4. Los cambios se guardan y reflejan al recargar la pantalla.
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU18 | Como Administrador o Recepcionista, quiero consultar las restricciones médicas de un afiliado, para conocer sus limitaciones de salud. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU19 | Como Entrenador o Administrador, quiero asignar una restricción médica a un afiliado, para filtrar sus ejercicios y alimentos disponibles. [PARCIAL: backend y Postman implementados; en la web las restricciones se capturan como texto libre en el formulario del afiliado] | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 70%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU20 | Como Entrenador o Administrador, quiero quitar una restricción médica de un afiliado, para actualizar su condición de salud. [PARCIAL: backend y Postman implementados; sin opción visible en la web] | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 70%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU21 | Como Afiliado, quiero consultar mis restricciones desde la app móvil, para conocer mis limitaciones registradas. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado ve sus restricciones médicas (nombre, tipo y efecto relevante). 2. Las restricciones se muestran como badges/píldoras claros. 3. Se indica un mensaje o descripción del efecto de cada restricción.
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU33 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero consultar el catálogo de restricciones médicas, para conocerlas. [PARCIAL: backend y Postman implementados (GET /catalogo/restricciones); la web no lo utiliza] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 70%
Desarrollar un módulo de gestión de rutinas para asignar y consultar planes de entrenamiento personalizados. | Gestión de rutinas | Read (Consultar, Listar). Todos | HU15 | Como Administrador o Recepcionista, quiero consultar los ciclos de entrenamiento de un afiliado, para revisar su historial. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU16 | Como Entrenador o Administrador, quiero crear un ciclo de entrenamiento con objetivo, nivel, disponibilidad y fechas, para planificar el período del afiliado (se cierra el ciclo anterior y se impide el solapamiento). | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU17 | Como Afiliado, quiero consultar mis ciclos desde la app móvil, para conocer mi ciclo activo. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Sofía Astudillo | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado ve la lista de sus ciclos de entrenamiento. 2. Cada ciclo muestra número, objetivo físico, fechas y días de disponibilidad. 3. Se indica cuál es el ciclo activo. 4. Se muestra un resumen del historial de ciclos.
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU25 | Como Entrenador o Administrador, quiero listar los ejercicios del catálogo con sus restricciones excluidas, para construir rutinas. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU26 | Como Entrenador o Administrador, quiero registrar un ejercicio con grupo muscular y nivel mínimo, para ampliar el catálogo. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU27 | Como Entrenador o Administrador, quiero editar un ejercicio del catálogo, para corregir su información. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU28 | Como Entrenador o Administrador, quiero eliminar un ejercicio del catálogo, para depurarlo; el sistema lo impide si está en rutinas activas. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU34 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar los ejercicios disponibles para un afiliado (sin los excluidos por sus restricciones), para asignar su rutina. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU36 | Como Entrenador o Administrador, quiero asignar un plan de entrenamiento a un afiliado (crea el ciclo y las rutinas con ejercicios, series y repeticiones), para que tenga su rutina diaria. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU37 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar el plan de entrenamiento de un ciclo, para revisarlo. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU38 | Como Entrenador o Administrador, quiero actualizar las observaciones del plan de entrenamiento, para ajustarlo. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU39 | Como Entrenador o Administrador, quiero crear una rutina para un día del ciclo, para estructurar el plan (una rutina por día). | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU40 | Como Entrenador o Administrador, quiero agregar un ejercicio a una rutina con series, repeticiones y orden, para definir el entrenamiento. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU41 | Como Entrenador o Administrador, quiero quitar un ejercicio de una rutina, para ajustarla. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU42 | Como Entrenador o Administrador, quiero eliminar una rutina completa, para reorganizar el plan. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU43 | Como Afiliado, quiero consultar mi rutina diaria con los ejercicios del ciclo desde la app móvil, para entrenar según el plan. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado ve la rutina del día con sus ejercicios. 2. Los ejercicios mostrados corresponden al grupo muscular del día (coherentes con el plan). 3. Se muestra grupo muscular, series, repeticiones, peso y descanso de cada ejercicio. 4. Se puede seleccionar otro día de la semana y ver su rutina.
Desarrollar un módulo de planes de nutrición para asignar y consultar dietas personalizadas según las necesidades del afiliado. | Planes de nutrición | Read (Consultar, Listar). Todos | HU29 | Como Entrenador o Administrador, quiero listar los alimentos con sus macros y calorías calculadas por 100 g, para construir dietas. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU30 | Como Entrenador o Administrador, quiero registrar un alimento con proteínas, carbohidratos y grasas, para ampliar el catálogo. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU31 | Como Entrenador o Administrador, quiero editar un alimento del catálogo, para corregir sus macros. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU32 | Como Entrenador o Administrador, quiero eliminar un alimento del catálogo, para depurarlo; el sistema lo impide si está en planes activos. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU35 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar los alimentos disponibles para un afiliado (sin los excluidos por sus restricciones), para asignar su dieta. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU44 | Como Entrenador o Administrador, quiero asignar un plan nutricional con calorías objetivo y número de comidas, para que el afiliado tenga su dieta. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU45 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar el plan nutricional de un ciclo, para revisarlo. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU46 | Como Entrenador o Administrador, quiero actualizar el plan nutricional, para ajustar las calorías y comidas. [PARCIAL: al actualizar el plan, el detalle de alimentos se borra por completo] | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 90%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU47 | Como Entrenador o Administrador, quiero agregar un alimento a una comida del plan con cantidad en gramos, para completar la dieta. | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU48 | Como Afiliado, quiero consultar mi plan nutricional desde la app móvil, para seguir mi dieta. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Sebastian Robayo | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado ve su plan nutricional diario. 2. Las comidas se organizan por horario (Desayuno, Almuerzo, Cena, Snack). 3. Cada comida muestra sus alimentos con macros (calorías, proteínas, carbos, grasas). 4. Se muestra la meta de agua diaria (2L / 8 vasos) con barra de progreso.
Desarrollar un módulo de gestión de membresías y pagos para controlar afiliaciones, registrar pagos y generar reportes. | Membresías y pagos | Create (Crear, Registrar) | HU49 | Como Recepcionista o Administrador, quiero registrar el pago de membresía de un afiliado, para mantener su membresía al día (la fecha de vencimiento se calcula a 30 días). [PARCIAL: la web registra el pago con valor fijo de $80.000 sin leer el precio configurado] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 |  | 90%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU50 | Como Recepcionista o Administrador, quiero consultar el historial de pagos de un afiliado, para verificar su estado de membresía. | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU51 | Como Administrador, quiero listar todos los pagos con filtros por fechas y recepcionista, para auditar el recaudo. [PARCIAL: backend y Postman implementados (GET /pagos); la web usa el historial por afiliado y las métricas] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 |  | 80%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU52 | Como Administrador, quiero consultar las métricas financieras (ingresos por mes, recaudo por recepcionista, total recaudado y últimos pagos), para evaluar el recaudo. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 |  | 100%
|  | Generar | HU53 | Como Administrador, quiero generar un reporte PDF de las finanzas con los últimos pagos y totales, para entregarlo o archivarlo. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 |  | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU56 | Como Administrador, quiero consultar el precio de la membresía configurado, para conocerlo. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU57 | Como Administrador, quiero actualizar el precio de la membresía, para ajustarlo a la tarifa del gimnasio. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 100%
Desarrollar un módulo de gestión de progreso para registrar y consultar la evolución física de los afiliados. | Gestión de progreso | Read (Consultar, Listar). Todos | HU22 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero consultar el historial de mediciones físicas de un afiliado con su IMC, para evaluar su evolución. | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU23 | Como Entrenador o Administrador, quiero registrar la medición física de un afiliado (peso, porcentaje de grasa y medidas), para dar seguimiento a su evolución. [PARCIAL: backend y Postman implementados (POST /afiliados/progreso); la web solo permite lectura, no hay formulario de registro] | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 60%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU24 | Como Afiliado, quiero consultar mi historial de progreso físico desde la app móvil, para conocer mi evolución. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Isabella Caldas | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado ve su historial de progreso físico (peso, IMC, grasa, músculo). 2. Se muestra un gráfico de evolución de peso a lo largo del tiempo. 3. Se muestra un gráfico de volumen levantado por semana. 4. Se muestra un gráfico de cumplimiento nutricional (dona). 5. Las fechas se muestran en formato DD/MM/YYYY.
|  | Create (Crear, Registrar) | HU59 | Como Afiliado, quiero marcar los ejercicios de mi rutina como completados del día, para llevar el seguimiento de mi entrenamiento. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Isabella Caldas | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado puede marcar ejercicios de su rutina como completados. 2. Puede registrar peso REAL usado (kg). 3. Puede registrar repeticiones REALES realizadas. 4. Puede registrar series REALES realizadas. 5. El sistema calcula el volumen total (peso × reps × series).
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU60 | Como Afiliado, quiero consultar los ejercicios completados de mi rutina de hoy, para ver mi avance. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Carlos Rodrigues | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado consulta los ejercicios completados de su rutina. 2. Se muestra fecha, ejercicio, series×reps, peso usado y volumen. 3. Los registros se muestran ordenados y con fechas legibles (DD/MM/YYYY).
|  | Create (Crear, Registrar) | HU61 | Como Afiliado, quiero registrar los vasos de agua del día, para controlar mi hidratación. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Isabella Caldas | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado registra vasos de agua consumidos en el día. 2. Se muestra la meta diaria 2L (8 vasos) con una barra de progreso. 3. El progreso se guarda y persiste al recargar.
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU62 | Como Afiliado, quiero consultar los vasos de agua registrados hoy, para retomar mi conteo. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Carlos Rodrigues | 100% | [12 empty] | 1. El afiliado consulta los vasos de agua registrados. 2. Se muestra el historial con fecha y cantidad (x/8). 3. Se indica si se cumplió la meta del día.
|  | Create (Crear, Registrar) | HU63 | Como Afiliado, quiero marcar los alimentos de mi plan como consumidos del día, para llevar el seguimiento de mi dieta. [PARCIAL: el consumo se guarda en el backend, pero no se restaura al reabrir la pantalla porque no existe endpoint de consulta del consumo diario] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Sebastian Robayo | 70% | [12 empty] | 1. El afiliado puede registrar alimentos consumidos por comida (horario). 2. Puede registrar la cantidad REAL consumida en gramos. 3. El sistema calcula automáticamente las calorías consumidas. 4. El sistema calcula proteínas, carbohidratos y grasas consumidas. 5. Los nutrientes se muestran al consumir y quedan guardados.
Desarrollar un módulo de gestión de afiliados para centralizar el registro y actualización de su información. | Gestión de afiliados | Update (Actualizar, Editar) | HU64 | Como Afiliado, quiero recuperar mi contraseña solicitando un enlace de restablecimiento y definir una nueva, para volver a acceder a mi cuenta. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Juan Sebastián Carvajal | 1 | [12 empty] | 1. El afiliado solicita un enlace de recuperación de contraseña. 2. Se envía un enlace/token de recuperación. 3. El afiliado puede restablecer su contraseña con el token. 4. Con la nueva contraseña puede iniciar sesión.
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU65 | Como Afiliado, quiero subir una foto de perfil desde la app móvil, para personalizar mi cuenta. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Sofía Astudillo | 1 | [12 empty] | 1. El afiliado puede subir una foto de perfil desde la app. 2. La foto se puede tomar con la cámara o seleccionar de la galería. 3. La nueva foto se muestra en el perfil y se conserva al recargar. 4. La foto se sube al backend (Cloudinary o local).
Desarrollar funcionalidades transversales de la app móvil para personalizar la experiencia del afiliado y notificarlo oportunamente. | Experiencia de la app móvil |  | HU66 | Como Afiliado, quiero cambiar el tema de la app móvil entre claro y oscuro, para adaptarla a mi preferencia. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Sebastian Robayo | 1 | [12 empty] | 1. La app permite cambiar entre tema claro y oscuro. 2. La preferencia de tema queda persistida entre sesiones. 3. La selección de tema se aplica a todas las pantallas.
|  |  | HU67 | Como Afiliado, quiero recibir notificaciones push de la app móvil, para estar al tanto de recordatorios y novedades. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Carlos Rodrigues | 1 | [12 empty] | 1. La app solicita permiso de notificaciones push. 2. Se reciben notificaciones push relevantes (recordatorios, avisos). 3. Se maneja correctamente el token de push del dispositivo. 4. Al tocar la notificación se abre la pantalla correspondiente.