## Hoja1
OBJ. ESP | MÓDULO |  | COD HU | HISTORIAS DE USUARIO | ADMIN | VENDEDOR | CLIENTE | WEB | MÓVIIL | Fecha Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | Avance (%) | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
|  | CRUD | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollar el Módulo de Autenticación: acceso y cierre de sesión seguro para todos los roles | AUTENTICACIÓN |  | HU01 | Como usuario del sistema (Administrador, Recepcionista, Entrenador o Afiliado), quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones según mi rol. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | bar: JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1
|  |  | HU02 | Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta cuando termino de usar el sistema. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  |  | HU03 | Como Afiliado, quiero consultar el sitio público de MetaFit y descargar la aplicación móvil (APK), para instalarla en mi dispositivo. | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
Desarrollar el Módulo de Usuarios: gestión del personal del gimnasio con CRUD exclusivo del Administrador | USUARIOS | Read (Consultar, Listar). Todos | HU04 | Como Administrador, quiero listar el personal del gimnasio, para conocer quiénes tienen acceso al sistema. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  | Create (Crear, Registrar) | HU05 | Como Administrador, quiero registrar un usuario del personal con nombre, correo, contraseña, rol y estado, para otorgarle acceso al sistema. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Juan Sebastián Carvajal | 100% | bar: JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU06 | Como Administrador, quiero consultar la información de un usuario del personal, para revisar sus datos y estado. [PARCIAL: backend y Postman implementados (GET /usuarios/:id); en la web el detalle se muestra en la tabla sin vista dedicada] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Juan Sebastián Carvajal | 90%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU07 | Como Administrador, quiero editar los datos de un usuario del personal, para mantener su información actualizada (el sistema impide desactivarse o cambiarse el propio rol). | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU08 | Como Administrador, quiero eliminar un usuario del personal, para retirar del sistema a quien ya no labora en el gimnasio (no se permite eliminarse a uno mismo). | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Afiliados: registro y gestión integral de los afiliados del gimnasio | AFILIADOS | Read (Consultar, Listar). Todos | HU09 | Como Administrador o Recepcionista, quiero listar los afiliados con su objetivo, nivel, días de entrenamiento y estado, para gestionar su información. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU10 | Como Recepcionista o Administrador, quiero registrar un afiliado con sus datos personales y físicos, para crear su cuenta de acceso (se genera contraseña temporal si no se indica). | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU11 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero consultar el detalle de un afiliado (estado de cuenta, progreso físico y ciclo activo), para atenderlo adecuadamente. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU12 | Como Recepcionista o Administrador, quiero editar los datos de un afiliado, para corregir y actualizar su información. [Observación: en la web el botón Editar se muestra a todos los roles] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU13 | Como Administrador, quiero eliminar un afiliado, para depurar el sistema; la base de datos impide eliminar si tiene registros asociados. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU14 | Como Afiliado, quiero consultar mi perfil (datos personales, ciclo y restricciones) desde la app móvil, para conocer mi información de registro. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-13 | 2026-07-31 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Ciclos de Entrenamiento: planificación de macrociclos por afiliado | CICLOS DE ENTRENAMIENTO | Read (Consultar, Listar). Todos | HU15 | Como Administrador o Recepcionista, quiero consultar los ciclos de entrenamiento de un afiliado, para revisar su historial. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU16 | Como Entrenador o Administrador, quiero crear un ciclo de entrenamiento con objetivo, nivel, disponibilidad y fechas, para planificar el período del afiliado (se cierra el ciclo anterior y se impide el solapamiento). | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU17 | Como Afiliado, quiero consultar mis ciclos desde la app móvil, para conocer mi ciclo activo. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Restricciones Médicas: control de las restricciones de salud de los afiliados | RESTRICCIONES MÉDICAS | Read (Consultar, Listar). Todos | HU18 | Como Administrador o Recepcionista, quiero consultar las restricciones médicas de un afiliado, para conocer sus limitaciones de salud. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU19 | Como Entrenador o Administrador, quiero asignar una restricción médica a un afiliado, para filtrar sus ejercicios y alimentos disponibles. [PARCIAL: backend y Postman implementados; en la web las restricciones se capturan como texto libre en el formulario del afiliado] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 70%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU20 | Como Entrenador o Administrador, quiero quitar una restricción médica de un afiliado, para actualizar su condición de salud. [PARCIAL: backend y Postman implementados; sin opción visible en la web] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 70%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU21 | Como Afiliado, quiero consultar mis restricciones desde la app móvil, para conocer mis limitaciones registradas. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Progreso Físico: seguimiento de las mediciones corporales por ciclo | PROGRESO FÍSICO | Read (Consultar, Listar). Todos | HU22 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero consultar el historial de mediciones físicas de un afiliado con su IMC, para evaluar su evolución. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU23 | Como Entrenador o Administrador, quiero registrar la medición física de un afiliado (peso, porcentaje de grasa y medidas), para dar seguimiento a su evolución. [PARCIAL: backend y Postman implementados (POST /afiliados/progreso); la web solo permite lectura, no hay formulario de registro] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Sofía Astudillo | 60%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU24 | Como Afiliado, quiero consultar mi historial de progreso físico desde la app móvil, para conocer mi evolución. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Sofía Astudillo | 100%
Desarrollar el Módulo de Catálogos: ejercicios, alimentos y restricciones con CRUD para el Entrenador y el Administrador | CATÁLOGO | Read (Consultar, Listar). Todos | HU25 | Como Entrenador o Administrador, quiero listar los ejercicios del catálogo con sus restricciones excluidas, para construir rutinas. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU26 | Como Entrenador o Administrador, quiero registrar un ejercicio con grupo muscular y nivel mínimo, para ampliar el catálogo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU27 | Como Entrenador o Administrador, quiero editar un ejercicio del catálogo, para corregir su información. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU28 | Como Entrenador o Administrador, quiero eliminar un ejercicio del catálogo, para depurarlo; el sistema lo impide si está en rutinas activas. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU29 | Como Entrenador o Administrador, quiero listar los alimentos con sus macros y calorías calculadas por 100 g, para construir dietas. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU30 | Como Entrenador o Administrador, quiero registrar un alimento con proteínas, carbohidratos y grasas, para ampliar el catálogo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU31 | Como Entrenador o Administrador, quiero editar un alimento del catálogo, para corregir sus macros. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU32 | Como Entrenador o Administrador, quiero eliminar un alimento del catálogo, para depurarlo; el sistema lo impide si está en planes activos. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU33 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero consultar el catálogo de restricciones médicas, para conocerlas. [PARCIAL: backend y Postman implementados (GET /catalogo/restricciones); la web no lo utiliza] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 70%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU34 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar los ejercicios disponibles para un afiliado (sin los excluidos por sus restricciones), para asignar su rutina. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU35 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar los alimentos disponibles para un afiliado (sin los excluidos por sus restricciones), para asignar su dieta. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Sofía Astudillo | 100%
Desarrollar el Módulo de Planes de Entrenamiento: rutinas y ejercicios por ciclo | PLANES DE ENTRENAMIENTO | Create (Crear, Registrar) | HU36 | Como Entrenador o Administrador, quiero asignar un plan de entrenamiento a un afiliado (crea el ciclo y las rutinas con ejercicios, series y repeticiones), para que tenga su rutina diaria. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU37 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar el plan de entrenamiento de un ciclo, para revisarlo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU38 | Como Entrenador o Administrador, quiero actualizar las observaciones del plan de entrenamiento, para ajustarlo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU39 | Como Entrenador o Administrador, quiero crear una rutina para un día del ciclo, para estructurar el plan (una rutina por día). | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU40 | Como Entrenador o Administrador, quiero agregar un ejercicio a una rutina con series, repeticiones y orden, para definir el entrenamiento. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU41 | Como Entrenador o Administrador, quiero quitar un ejercicio de una rutina, para ajustarla. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Delete (Eliminar, Borrar) | HU42 | Como Entrenador o Administrador, quiero eliminar una rutina completa, para reorganizar el plan. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU43 | Como Afiliado, quiero consultar mi rutina diaria con los ejercicios del ciclo desde la app móvil, para entrenar según el plan. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Sofía Astudillo | 100%
Desarrollar el Módulo de Planes Nutricionales: dietas con calorías objetivo por ciclo | PLANES NUTRICIONALES | Create (Crear, Registrar) | HU44 | Como Entrenador o Administrador, quiero asignar un plan nutricional con calorías objetivo y número de comidas, para que el afiliado tenga su dieta. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU45 | Como Entrenador o Administrador, quiero consultar el plan nutricional de un ciclo, para revisarlo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU46 | Como Entrenador o Administrador, quiero actualizar el plan nutricional, para ajustar las calorías y comidas. [PARCIAL: al actualizar el plan, el detalle de alimentos se borra por completo] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Sofía Astudillo | 90%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU47 | Como Entrenador o Administrador, quiero agregar un alimento a una comida del plan con cantidad en gramos, para completar la dieta. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Sofía Astudillo | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU48 | Como Afiliado, quiero consultar mi plan nutricional desde la app móvil, para seguir mi dieta. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Sofía Astudillo | 100%
Desarrollar el Módulo de Pagos y Finanzas: control de membresías y métricas de recaudo | PAGOS Y FINANZAS | Create (Crear, Registrar) | HU49 | Como Recepcionista o Administrador, quiero registrar el pago de membresía de un afiliado, para mantener su membresía al día (la fecha de vencimiento se calcula a 30 días). [PARCIAL: la web registra el pago con valor fijo de $80.000 sin leer el precio configurado] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 90%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU50 | Como Recepcionista o Administrador, quiero consultar el historial de pagos de un afiliado, para verificar su estado de membresía. | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU51 | Como Administrador, quiero listar todos los pagos con filtros por fechas y recepcionista, para auditar el recaudo. [PARCIAL: backend y Postman implementados (GET /pagos); la web usa el historial por afiliado y las métricas] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 80%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU52 | Como Administrador, quiero consultar las métricas financieras (ingresos por mes, recaudo por recepcionista, total recaudado y últimos pagos), para evaluar el recaudo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Generar | HU53 | Como Administrador, quiero generar un reporte PDF de las finanzas con los últimos pagos y totales, para entregarlo o archivarlo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Dashboard: KPIs y gráficas ejecutivas para el Administrador | DASHBOARD | Read (Consultar, Listar). Todos | HU54 | Como Administrador, quiero ver los KPIs del gimnasio (afiliados totales, activos, ciclos en curso, con restricciones, ingresos y pagos registrados), para tomar decisiones. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Todos | HU55 | Como Administrador, quiero ver las gráficas de distribución por objetivo, evolución de afiliados, restricciones y niveles, para analizar el estado del gimnasio. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Configuración: precio de membresía configurable | CONFIGURACIÓN | Read (Consultar, Listar). Uno | HU56 | Como Administrador, quiero consultar el precio de la membresía configurado, para conocerlo. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU57 | Como Administrador, quiero actualizar el precio de la membresía, para ajustarlo a la tarifa del gimnasio. | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
Desarrollar el Módulo de Notificaciones: alertas contextuales por rol | NOTIFICACIONES | Read (Consultar, Listar). Todos | HU58 | Como Administrador, Recepcionista o Entrenador, quiero ver notificaciones contextuales (membresías por vencer, pagos del día, afiliados sin plan, entre otras), para actuar a tiempo. [PARCIAL: solo existe la campana de notificaciones en el encabezado de la web, sin página dedicada] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Juan Sebastián Carvajal | 90%
Desarrollar el Módulo de Seguimiento Diario de la App Móvil: progreso de ejercicios, agua y consumo de alimentos | SEGUIMIENTO DIARIO (APP MÓVIL) | Create (Crear, Registrar) | HU59 | Como Afiliado, quiero marcar los ejercicios de mi rutina como completados del día, para llevar el seguimiento de mi entrenamiento. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU60 | Como Afiliado, quiero consultar los ejercicios completados de mi rutina de hoy, para ver mi avance. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU61 | Como Afiliado, quiero registrar los vasos de agua del día, para controlar mi hidratación. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Read (Consultar, Listar). Uno | HU62 | Como Afiliado, quiero consultar los vasos de agua registrados hoy, para retomar mi conteo. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Juan Sebastián Carvajal | 100%
|  | Create (Crear, Registrar) | HU63 | Como Afiliado, quiero marcar los alimentos de mi plan como consumidos del día, para llevar el seguimiento de mi dieta. [PARCIAL: el consumo se guarda en el backend, pero no se restaura al reabrir la pantalla porque no existe endpoint de consulta del consumo diario] | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2026-07-20 | 2026-09-25 | Juan Sebastián Carvajal | 70%
Desarrollar el Módulo de Seguimiento Diario de la App Móvil: recuperación de contraseña, foto de perfil, tema y notificaciones push | SEGUIMIENTO DIARIO (APP MÓVIL) | Create (Crear, Registrar) | HU64 | Como Afiliado, quiero recuperar mi contraseña solicitando un enlace de restablecimiento, para volver a acceder a la app si la olvido. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU65 | Como Afiliado, quiero subir una foto de perfil desde la app móvil, para personalizar mi cuenta. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
|  | Update (Actualizar, Editar) | HU66 | Como Afiliado, quiero cambiar el tema de la app móvil entre claro y oscuro, para personalizar la interfaz. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
|  | Create (Crear, Registrar) | HU67 | Como Afiliado, quiero recibir notificaciones push de la app móvil, para estar al tanto de mi rutina y nutrición. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE