## Resumen
ESTIMACION DE COSTOS - PROYECTO META FIT (SOFTWARE Y HARDWARE)
1. Informacion general
Proyecto | MetaFit - Sistema de gestion para gimnasios
Institucion | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Ficha de caracterizacion | 3278645
Instructor | Javier Emilio Yara Amaya
Equipo | Sofia Astudillo, Kevin S. Robayo, Carlos Rodrigues, Juan S. Carvajal, Isabella Caldas
Moneda | Peso colombiano (COP) - precios referenciales 2026
Presupuesto maximo | $30.000.000 COP
Modalidad | Predomina el ALQUILER/SUSCRIPCION, dividido en 3 fases
2. Presupuesto estimado
Subtotal Hardware (alquiler) | $13.320.000
Subtotal Software / Servicios nube | $2.709.000
Subtotal Servicios profesionales | $3.150.000
Subtotal Marketing / adopcion | $1.000.000
SUBTOTAL | $20.179.000
Contingencia (10%) | $2.017.900
TOTAL ESTIMADO | $22.196.900
Presupuesto maximo | $30.000.000
Cupo disponible | $7.803.100
Resultado: el costo total estimado ($22.196.900) es DENTRO DEL PRESUPUESTO frente al maximo de $30.000.000. Ocupacion del presupuesto: 74.0%.

## Estimacion Costos
ESTIMACION DETALLADA DE COSTOS Y DISTRIBUCION POR FASES
Todas las cifras en COP. Formula: Cantidad x Costo unitario x Meses. La distribucion por fases se aplica segun el porcentaje de uso en cada etapa del proyecto.
Codigo | Recurso | Categoria | Tipo | Cant. | Costo unitario | Meses | Costo total | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3
FT-HW-01 | Computador de escritorio recepcion | Hardware | Alquiler | 2 | $180.000 | 12 | $4.320.000 | $1.080.000 | $1.080.000 | $2.160.000
FT-HW-02 | Tablet Android recepcion/pruebas | Hardware | Alquiler | 2 | $90.000 | 12 | $2.160.000 | $540.000 | $540.000 | $1.080.000
FT-HW-03 | Impresora termica de tiquetes | Hardware | Alquiler | 1 | $60.000 | 12 | $720.000 | $180.000 | $180.000 | $360.000
FT-HW-04 | Router de red y UPS | Hardware | Alquiler | 1 | $70.000 | 12 | $840.000 | $210.000 | $210.000 | $420.000
FT-HW-05 | Portatil de desarrollo | Hardware | Alquiler | 2 | $220.000 | 12 | $5.280.000 | $1.320.000 | $1.320.000 | $2.640.000
FT-SW-01 | Hosting Backend (Node/Express) | Software | Alquiler | 1 | $29.000 | 12 | $348.000 | $87.000 | $87.000 | $174.000
FT-SW-02 | Base de datos administrada | Software | Alquiler | 1 | $79.000 | 12 | $948.000 | $237.000 | $237.000 | $474.000
FT-SW-03 | Hosting Frontend y CDN | Software | Gratuito | 1 | $0 | 12 | $0 | $0 | $0 | $0
FT-SW-04 | Dominio y certificado SSL | Software | Anual | 1 | $60.000 | 1 | $60.000 | $60.000 | $0 | $0
FT-SW-05 | Correo transaccional | Software | Suscripcion | 1 | $104.000 | 12 | $1.248.000 | $312.000 | $312.000 | $624.000
FT-SW-06 | Cuenta Google Play | Software | Compra unica | 1 | $105.000 | 1 | $105.000 | $0 | $0 | $105.000
SP-01 | Soporte y mantenimiento (meses 7-12) | Servicio | Servicio | 1 | $400.000 | 6 | $2.400.000 | $0 | $0 | $2.400.000
SP-02 | Capacitacion al personal (3 sesiones) | Servicio | Servicio | 3 | $150.000 | 1 | $450.000 | $0 | $0 | $450.000
SP-03 | Asesoria despliegue y publicacion | Servicio | Servicio | 1 | $300.000 | 1 | $300.000 | $0 | $0 | $300.000
MK-01 | Publicidad digital inicial | Marketing | Servicio | 1 | $800.000 | 1 | $800.000 | $0 | $0 | $800.000
MK-02 | Material impreso y codigos QR | Marketing | Compra | 1 | $200.000 | 1 | $200.000 | $0 | $0 | $200.000
| TOTALES | [5 empty] | $20.179.000 | $4.026.000 | $3.966.000 | $12.187.000

## Comparativo Proveedores
ANALISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES (costos, cantidad y especificaciones tecnicas)
Se comparan al menos tres alternativas por recurso, considerando costo, cantidad y especificaciones tecnicas. La fila resaltada en verde corresponde a la opcion recomendada.
Recurso / Cantidad | Proveedor | Especificaciones tecnicas | Costo estimado | Recomendado
Hosting Backend (cantidad: 1) | Render (Starter) | Web Service Node.js 22, 512 MB RAM, 0.5 CPU, TLS, despliegue continuo desde GitHub, health check /health. | $29.000 / mes | SI
| Railway (Hobby) | Despliegue por contenedor, 500 h/mes, 1 GB RAM, cobro por uso, buen soporte con base de datos. | $21.000 / mes + uso | NO
| Heroku (Eco) | Contenedor 512 MB, sin tarjeta para plan Eco, reinicio cada 30 min, dificil para produccion. | $21.000 / mes | NO
Base de datos (cantidad: 1) | Render Postgres (Starter) | PostgreSQL 1 GB, respaldo automatico, conexion TLS, integrado con el backend en el mismo proveedor. | $79.000 / mes | SI
| Railway MySQL | MySQL/MariaDB gestionado, 1 GB, escalado por uso, sin plan gratuito permanente. | $40.000 / mes + uso | NO
| Aiven for MySQL | MySQL gestionado, plan gratuito 5 GB, backups; mayor latencia y limites en el plan free. | Gratis / $52.000 | NO
Hosting Frontend (cantidad: 1) | Render Static Site | Sitio estatico React/Vite con CDN, HTTPS automatico, despliegue continuo, plan gratuito. | $0 | SI
| Vercel (Hobby) | CDN global, dominio .vercel.app gratis, ideal para React, limites de uso comercial en Hobby. | $0 | NO
| Netlify (Starter) | CDN, 300 min de build/mes, HTTPS, formularios incluidos. | $0 | NO
Dominio y SSL (cantidad: 1) | Namecheap (.com) | Dominio .com 1 anio con privacidad WHOIS; SSL Let's Encrypt gratuito y renovacion automatica. | $60.000 / anio | SI
| Cloudflare Registrar | Dominio a costo, DNS y CDN incluidos, SSL flexible; requiere transferir el dominio. | $55.000 / anio | NO
| GoDaddy (.com) | Dominio .com con renovacion mas costosa y upsells frecuentes. | $90.000 / anio | NO
Correo transaccional (cantidad: 1) | Brevo (Starter) | Hasta 20.000 correos/mes, plantillas HTML, API/SMTP, estadisticas de entrega. | $104.000 / mes | SI
| SendGrid (Essentials) | 50.000 correos/mes, API y SMTP, buena reputacion de entrega. | $83.000 / mes | NO
| Amazon SES | Pago por uso (USD 0,10/1.000), requiere configurar dominio y DKIM manualmente. | $21.000 / mes | NO
Almacenamiento de imagenes (cantidad: 1) | Cloudinary (free) | 25 creditos/mes, transformacion y optimizacion de imagenes, integrado con el backend (cloudinary ^1.41). | $0 | SI
| AWS S3 + CloudFront | Pago por uso, alta escalabilidad, requiere configuracion avanzada de permisos. | $21.000 / mes | NO
| imgbb / servidores propios | Solucion sencilla pero sin transformaciones ni CDN dedicado. | $0 - $10.000 | NO
Monitoreo de disponibilidad (cantidad: 1) | UptimeRobot (free) | Monitoreo cada 5 min, 50 monitores, alertas por correo, pagina de estado. | $0 | SI
| BetterStack (Uptime) | Monitoreo cada 30 s, alertas multicanal, pagina de estado personalizada. | $40.000 / mes | NO
| Pingdom | Monitoreo con analitica avanzada, precios mas altos para el plan inicial. | $52.000 / mes | NO
Publicacion movil (cantidad: 1) | Google Play Console | Registro unico de desarrollador, publicacion Android, pruebas internas/cerradas, firma de APK. | $105.000 unico | SI
| Apple App Store | Programa de desarrollador USD 99/anio (413.000); no requerido en la fase inicial. | $413.000 / anio | NO
| Distribucion APK directa | Sin costo de tienda, pero sin actualizaciones ni control de versiones centralizado. | $0 | NO
Equipo de computo (cantidad: 2 escritorio + 2 portatil) | Alquiler local | Escritorio i5/8GB/SSD para recepcion y portatiles i7/16GB para desarrollo; mantenimiento incluido en el alquiler. | $180.000 / $220.000 mes | SI
| Compra directa | Compra de equipos: escritorio ~$2.200.000 y portatil ~$3.500.000 por unidad (mayor inversion inicial). | $2.200.000 - $3.500.000 unid. | NO
| Leasing financiero | Cuota mensual con opcion de compra al final; incluye seguro y soporte. | $200.000 - $250.000 mes | NO
Criterios de seleccion: costo dentro del presupuesto, cantidad y capacidad requeridas, integracion con el stack (Node.js/React/Expo/MySQL), facilidad de despliegue continuo y soporte. Se priorizo mantener un mismo proveedor para backend, base de datos y frontend (Render) y el uso de planes gratuitos donde el trafico lo permite.

## Fases y Presupuesto
PRESUPUESTO DIVIDIDO EN FASES (maximo $30.000.000 COP)
Fase 1 (meses 1-3): planeacion, analisis y desarrollo base. Fase 2 (meses 4-6): desarrollo, pruebas y aseguramiento. Fase 3 (meses 7-12): despliegue, operacion, soporte y mejora.
Concepto | Fase 1 (1-3) | Fase 2 (4-6) | Fase 3 (7-12) | Total
Hardware (alquiler) | $3.330.000 | $3.330.000 | $6.660.000 | $13.320.000
Software / nube | $696.000 | $636.000 | $1.377.000 | $2.709.000
Servicios profesionales | $0 | $0 | $3.150.000 | $3.150.000
Marketing / adopcion | $0 | $0 | $1.000.000 | $1.000.000
Subtotal | $4.026.000 | $3.966.000 | $12.187.000 | $20.179.000
Contingencia (10%) | $402.600 | $396.600 | $1.218.700 | $2.017.900
TOTAL POR FASE | $4.428.600 | $4.362.600 | $13.405.700 | $22.196.900
Presupuesto maximo: $30.000.000 ¦ Total estimado: $22.196.900 ¦ Cupo disponible: $7.803.100 ¦ Ocupacion: 74.0%.
Fase | Costo total (COP)
Fase 1 | $4.428.600
Fase 2 | $4.362.600
Fase 3 | $13.405.700

## Supuestos
SUPUESTOS Y NOTAS DE LA ESTIMACION
1. Los valores son estimaciones referenciales en pesos colombianos (COP) para el anio 2026.
2. Tipo de cambio de referencia: aproximadamente 4.100 COP por USD.
3. La mayoria de los recursos son de ALQUILER o SUSCRIPCION mensual/anual, no compra.
4. El hardware (computadores, tablet, impresora, router) se toma en alquiler mensual por 12 meses.
5. El presupuesto maximo es de $30.000.000 COP; la estimacion no lo excede.
6. Se incluye una contingencia del 10% sobre el subtotal.
7. El horizonte del proyecto es de 12 meses (julio de 2026 a junio de 2027).
8. No se incluyen costos de nomina/honorarios del equipo de desarrollo (trabajo academico SENA).
9. Los planes gratuitos (frontend, Cloudinary, UptimeRobot, n8n) pueden requerir upgrade si crece el uso.
10. Los precios de Google Play y Apple son tasas de registro de desarrollador.